附件

揭阳市科学技术局关于市科技计划项目

终止结题工作规程

- 为规范市科技计划项目的终止结题工作，明确工作分工和操作流程，根据《揭阳市科学技术局关于市科技计划项目结题管理的实施细则》（揭科字〔2015〕25号），制定本工作规程。

- 第一条  适用范围。本工作规程适用于经批准列入市级科技计划的各类项目。按市财政科技立项资助金额大小，项目的类型分为: 重点项目、一般项目。其中，重点项目是指资助额度20万元(含20万元)～50万元(含50万元)的项目，一般项目是指资助额度10万元(含10万元)以下的项目。

- 第二条  终止结题分类。项目终止结题分为主动终止结题和被动终止结题。

- 第三条  终止结题分工。

- 项目主管业务科室（以下简称“业务科室”）负责受理项目终止结题申请或提示项目被动终止结题，组织终止结题项目（以下简称“终止项目”）评估，提出终止项目处理意见并报批。

- 局办公室负责监督终止结题工作进度和质量，制定终止结题实施细则和工作规程，组织终止项目的审计；负责审核业务科室提出的处理意见，公示终止项目，发出项目终止结题通知，商市财政局追缴终止项目全部或部分资金。

- 第四条  主动终止结题流程

- （一）终止结题申请

当出现以下情形之一的，项目承担单位应通过揭阳市科技业务管理系统，下载并填写《揭阳市科技计划项目终止结题申请书》（见附件1），主动申请项目终止结题。项目承担单位最迟应在项目到期前3个月提出申请，超过时间期限的，按被动终止结题处理。

1、组织验收结题不通过后无法完成项目整改任务或第二次组织验收结题仍不通过验收的。

2、因不可抗拒因素或现有水平和条件限制，致使项目不能继续实施或难以完成合同书任务和目标的。

3、因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等原因，致使项目研究开发工作成为不必要的。

4、因项目负责人死亡、重大伤残、出国（境）、工作调动、违法犯罪等原因，导致项目无法进行的。

5、因知识产权不清晰，有严重知识产权纠纷或者侵权行为，经调解等方式无法解决问题，导致项目无法进行的。

6、项目承担单位对财政立项资助经费有异议，或发生重大经营困难、兼并重组等变故，不愿（不能）继续实施项目且愿意退回全部或部分财政资助经费的。

- 7、导致项目不能正常实施的其他原因。

（二）主管部门审核。

项目承担单位将《揭阳市科技计划项目终止结题申请书》提交至项目主管部门，项目主管部门在15个工作日内对终止结题申请材料进行审核，并由项目主管部门提交至市科技局业务科室。

- 市科技局审核。

市科技局业务科室负责受理本科室主管项目的终止结题申请，并启动终止结题程序。

- 项目审计。

申请终止结题的项目，财政资金全额退回的，不进行审计。申请终止结题的项目，财政资金非全额退回的，业务科室受理终止结题申请后，应书面通知局办公室对终止项目进行审计。局办公室于收到通知后1个月内，委托会计师事务所进行审计，出具审计报告，并将审计报告送达业务科室。

（五）项目评估

业务科室受理终止结题申请或收到审计报告后，应于1个月内组织专家或委托项目主管部门、第三方评估机构对项目进行评估，并出具《揭阳市科技计划项目终止结题专家组评估意见表》（见附件2），评估意见须包括项目执行情况、项目终止原因、责任判定、资金使用和结余情况等内容。

（六）处理意见审批

业务科室根据评估意见提出处理意见，填写《揭阳市科技计划项目终止结题审核意见表》(见附件3)并报局办公室审核。局办公室审核通过后，由业务科室提交局务会议讨论。

（七）项目公示

局务会议讨论通过后，业务科室提交局办公室对终止项目进行公示，公示信息包括项目基本情况、终止原因及处理意见等。公示时间为7个工作日。

（八）签发终止结题通知

终止项目公示无异议的，由局办公室负责签发《揭阳市科技计划项目终止结题通知》（见附件4），并抄送业务科室和项目主管部门。

- （九）追缴财政资金

- 局办公室根据终止结题通知，会同市财政局办理终止项目财政资金追缴工作。

- （十）信用管理

- 局办公室根据终止结题通知，依据科技计划信用管理有关规定，对有关单位和人员进行信用管理。

- 第五条  被动终止结题流程

- （一）发出被动终止结题提示书

凡有下列情况之一的，市科技局可执行，或项目主管部门、县级科技行政管理部门提请市科技局执行项目终止结题（即被动终止结题），主管业务科室负责向项目承担单位发出《揭阳市科技计划项目强制终止结题提示通知》（以下简称“结题提示通知”）（见附件5）。

1、项目承担单位未按规定的时间提交合同书电子文档或纸质合同书；或因提交的合同书与申报书内容产生重大差异等原因，未能通过市科技局合同审核程序的。

2、项目立项后，因项目承担单位原因导致项目进度严重滞后，自经费下达超过1年或项目实施周期过半仍完全或基本没有使用财政资金的。

3、项目逾期超过1年，经催促仍拒不申请验收结题的；或者在验收结题过程中存在消极推诿、弄虚作假等严重不当行为的。

4、项目承担单位经核实已停止经营活动或注销的。

5、项目承担单位或负责人在项目技术开发、经费使用、科研信用等方面出现重大违规违法行为，导致项目实施无法进行或面临重大风险的。

6、主动申请终止结题但故意拖延不办理的，或者有其他原因需要被动终止结题的。

（二）项目审计。

业务科室发出结题提示通知后，应书面通知局办公室对终止项目进行审计，局办公室于收到通知后1个月内，委托会计师事务所进行审计，出具审计报告，并将审计报告送达业务科室。

（三）项目评估

业务科室收到审计报告后，应于1个月内组织专家或委托项目主管部门、第三方评估机构对项目进行评估，并出具《揭阳市科技计划项目终止结题专家组评估意见表》（见附件2），评估意见须包括项目执行情况、项目终止原因、责任判定、资金使用和结余情况等内容。

（四）处理意见审批

业务科室根据评估意见提出处理意见，填写《揭阳市科技计划项目终止结题审核意见表》（见附件3）并报局办公室审核。局办公室审核通过后，由业务科室提交局务会议讨论。

项目承担单位不配合项目审计或项目评估的，责任全部由项目承担单位承担，项目财政资金全额追缴。

- 项目公示

局务会议讨论通过后，业务科室提交局办公室对终止项目进行公示，公示信息包括项目基本情况、终止原因及处理意见等。公示时间为7个工作日。

（六）签发终止结题通知

- 终止项目公示无异议的，由局办公室负责签发《揭阳市科技计划项目终止结题通知》（见附件4），并抄送业务科室和项目主管部门。

- （七）追缴财政资金

- 局办公室根据终止结题通知，会同市财政局办理终止项目财政资金追缴工作。

- （八）信用管理

- 局办公室根据终止结题通知，依据科技计划信用管理有关规定，对有关单位和人员进行信用管理。

第六条 处理措施。

对主动申请终止结题的项目，需收回未使用完毕的财政资金，如发现项目承担单位、参与单位和项目（课题）组成员存在弄虚作假、故意拖延、违规使用经费等情况，须追回全部或部分已使用的财政资金；对被动终止结题的项目，须追缴全部或未使用的财政资金。

对终止项目的项目承担单位、法人代表和项目负责人登记科技计划信用。根据责任界定，可按规定限制其一定年限内申报市级科技计划项目的资格，不推荐其申报省级各类科技计划项目。如项目管理和经费使用规范合理，且无明显人为过错的，不列入不良科技计划信用记录。

第七条 本规程由市科技局办公室负责解释。特殊项目或政策有特别要求的，可适当调整规程。

第八条 本规程自2015年5月1日起施。

附件1. 揭阳市科技计划项目终止结题申请书

附件2. 揭阳市科技计划项目终止结题专家组评估意见表

附件3. 揭阳市科技计划项目终止结题审核意见表

附件4. 揭阳市科技计划项目终止结题通知

附件5. 揭阳市科技计划项目强制终止结题提示通知

附件1

揭阳市科技计划项目

终止结题申请书

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 下达文件编号： |  |
| 承担单位： |  |

揭阳市科学技术局

二○一  年  月制

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 通信地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 项目工作内容、技术经济指标完成情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 1.已完成工作内容及技术经济指标情况： 2.未完成工作内容及技术经济指标情况： |  |  |  |  |  |  |
| 项目经费使用情况说明（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |
| 经费类型 | 总经费 |  | 已使用经费 |  | 结余经费 |  |
| 项目总经费： |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金 |  |  |  |  |  |  |
| 财政资金 |  |  |  |  |  |  |
| 单位财务负责人签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 项目终止原因说明 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见 |  |  |  |  |  |  |
| （本人承诺以上内容的真实性，基于上述原因，本人申请该项目终止结题，相关责任和结余资金按市有关规定办理） 项目负责人签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 项目承担单位意见 |  |  |  |  |  |  |
| （本单位承诺以上内容的真实性，基于以上原因，申请该项目终止结题，退回市财政资金 万元，相关责任按市有关规定办理） 单位负责人签字： （盖章） 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管部门或县级科技行政管理部门审核意见 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签字： （盖章） 日期： |  |  |  |  |  |  |

| 项目终止相关证明材料附件清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 数量 |

备注：

一、本申请书的各类信息必须如实填写，不得弄虚作假。

二、提出项目终止须详细说明终止原因，提供相关证明材料。

三、终止项目需明确项目完成情况及资金使用情况，并提供具体证明材料。

附件2

揭阳市科技计划项目终止结题专家组

评估意见表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 下达文件编号： |  |
| 承担单位： |  |

| 终止结题专家组成员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 单 位 | 职务职称 | 签 名 |

专家组评估意见

xxxx年xx月xx日，由xx组织，在xx召开了xx承担的“xx”项目的终止结题评估会。评估意见如下： (项目执行情况、终止原因、责任判定、资金使用和结余情况) 专家组组长签字： 日期：

附件3

揭阳市科技计划项目终止结题

审核意见表

主管业务科室意见 现收到xx单位关于“xxxx（项目编号：xx；下达文号：xx）”终止结题申请。经组织专家评估，提出如下处理意见： - （简要说明项目执行情况）； - （简要说明终止原因）； - （简要说明责任界定）； - 经审计/核实，该项目财政经费xx万元，已使用xx万元，未使用xx万元，根据《揭阳市科学技术局关于市科技计划项目结题管理的实施细则》（揭科字〔2015〕25号），市财政收回xx万元。 - 同意该项目终止结题。 附件1：终止结题专家组评估意见 附件2：终止结题审计报告 审核人： （盖章） 日期：

局办公室意见 审核人： （盖章） 日期：

附件4

揭阳市科技计划项目终止结题通知

xx单位：

根据《揭阳市科学技术局关于市科技计划项目结题管理的实施细则》（揭科字〔2015〕25号）有关规定，我局对你单位承担的“xxxx（项目编号：xx；下达文号：xx）”终止结题，你单位需退回市财政资金      万元。

联系人：xx，联系电话：xx

揭阳市科技局

xxxx年xx月xx日

附件5

揭阳市科技计划项目强制终止结题

提示通知

xx单位：

你单位实施“xxxx（项目编号：xx；下达文号：xx）”过程中，存在《揭阳市科学技术局关于市科技计划项目结题管理的实施细则》（揭科字〔2015〕25号）第十八条情形，根据规定，我局将对你单位承担的该项目执行被动终止结题，请做好相关配合工作。

联系人：xx，联系电话：xx

揭阳市科技局

xxxx年xx月xx日